## Slide 1: MREŽNO PLANIRANJE
DANILO ŠKOFLEK SŠD

## Slide 2: NAMEN
TEHNIKE MREŽNEGA PLANIRANJA JE SKUPEN NAZIV ZA VEČ POSTOPKOV NAČRTOVANJA IN UPRAVLJANJA PROJEKTOV. SKUPEN JE TUDI GRAFIČNI MODEL TOKA PROCESA – PROJEKTA, MREŽNI DIAGRAM
GRAFIČNI PRIKAZ POENOSTAVI MREŽNI DIAGRAM
PRIKAŽE VRSTNI RED IN MEDSEBOJNE ODVISNOST POSAMEZNIH AKTIVNOSTI
LAHKO IZRAČUNAMO ČAS IN KOLIČINO SREDSTEV, KI JIH POTREBUJEMO ( LJUDI, UR, DENARJA, OPREME …)

## Slide 3: MREŽA
MREŽA JE MATEMATIČNI MODEL, KI GA LAHKO ENALIZIRAMO, KOMBINIRAMO
MREŽA NUDI VSEM PREPROST PREGLED NAD PROJEKTOM
MREŽA OMOGOČI NATANČNO RAČUNOVODENJE (SRS )
MREŽA POKAŽE KRITIČNE AKTIVNOSTI

## Slide 4: ANALIZA MREŽE
ANALZA STRUKTURE – VSPOSTAVLJANJE LOGIČNEGA ZAPOREDJA AKTIVNOSTI. (KATERO AKTIVNOST MORAMO NAJPREJ OPRAVITI, DA LAHKO NADALJUJEMO
ANALIZA ČASA – PREVERIMO ČASE POSAMEZNIH AKTIVNOSTI IN DOBIMO KRITIČNE POTI ZA CELOTEN PROJEKT

## Slide 5: OSNOVNI METODI
CPM
CRITICAL PATH METHOD – METODA KRITIČNE POTI
JE SPLOŠNO UPORABNA METODA V VSEH GOSPODARSKIH PANOGAH
KJER SE DA ČAS TRAJANJA AKTIVNO NATANČNO DOLOČITI, DELAMO SAMO Z ENIM ČASOM
PERT
PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE – METODA OCENE IN REVIZIJE PROGRAMA
JE NAMENJENA PROJEKTOM, KJER TEŽE MERIMO REZULTATE
PRIMERNA ZA STORITVE, RAZISKAVE
OBIČAJNO DELAMO S TREMI ČASI

## Slide 6: ELEMENTI
PROJEKT JE SKUPEK MNOGIH AKTIVNOSTI (GRADNJA HIŠE, STROJA, …)
AKTIVNOST JE NEDELJIVA DEJAVNOST, KI IMA ZAČETEK IN KONEC, DOLOČIMO ČAS TRAJANJA, KDO IZVAJA, S ČIM, KJE, ….
DOGODEK JE MEJA, ZAČETEK ALI KONEC AKTIVNOSTI (PROJEKTA)

## Slide 7: 3 VPRAŠANJA ZA DOLOČANJE RAZMERIJ
OPAZUJEMO AKTIVNOST IN SE VPRAŠAMO:
KATERO AKTIVNOST JE NUJNO OPRAVITI PRED OPAZOVANO (LAHKO JIH JE VEČ) ?
KATERA LAHKO SLEDI (LAHKO JIH JE VEČ)?
KATERE SE LAHKO OPRAVIJO VZPOREDNO?
VIR: http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/pom/attachments/article/137/4.%20Mrezno%20planiranje%20Lj.%20Dudjak.pdf

## Slide 8: TABELA
ŠT | NAZIV | OPIS | ODVISNA OD | ČAS TRAJANJA
21 | A | IZKOP JARKA | --- | 
3 | B | NAKUP MATERIALA, DOSTAVA | --- | 
4 | C | RAZREZ CEVI | B | 
5 | D | KRIVLJENJE, REZANJE NAVOJEV | C | 
6 | E | VARJENJE | D | 
7 | F |  |  | 
8 | G |  |  | 

## Slide 9: TABELA

## Slide 10: PRAVILA
AKTIVNOST PRIKAŽEMO S PUŠČICO ( DOLŽINA NIČ NE POMENI)
DOGODKI SO KROGI OZNAČENI Z 1 DO …n

## Slide 11: VEČ AKTIVNOSTI V ENO
POGOJI SO V NAPREJ DOLOČENI, PRVI DVE (A,B) STA NIJNI, DA LAHKO ZAČNEMO S TRETJO (C)

## Slide 12: NAVIDEZNE AKTIVNOSTI
B IN SE KONČATA VSPOREDNO
OBE SE LAHKO ZAČNETA LE, KO JE A KONČANA A
KADAR ŽELIMO ODVISNOST PRIKAZATI DA SE D LAHKO ZAČNE KO STA KONČANI B IN C, UVEDEMO NAVIDEZNO AKTIVNOST
TA TRAJA NIČ IN STANE NIČ

## Slide 13: NAVIDEZNA

## Slide 14: KROŽNIH POTI NI

## Slide 15: NEPOTREBNE AKTIVNOSTI SAMO STANEJO

## Slide 16: MREŽNI DIAGRAM
IMA 1 ZAČETNI DOGODEK IN LE 1 KONČNI DOGODEK
OBSTAJA NAJMANJ 1 POT OD ZAČETNEGA DO KONČNEGA DOGODKA PROJEKTA
IZ PRAV VSAKEGA DOGODKA JE POT DO KONČNEGA DOGODKA
ZAPRTIH ZANK NI

## Slide 17: ANALIZA ČASA
DOLOČIMO TRAJANJE POSAMEZNIH AKTIVNOSTI, NAJDEMO KRITIČNE IN TUDI ČASOVNE REZERVE
TAKO LAŽE NADZIRAMO PROJEKT, ROKE, LAŽE GA VODIMO
POMEMBNA JE DOSEGLJIVOST CILJEV (ČASOV) IN VERODOSTOJNOST INFORMACIJ

## Slide 18: DOLOČANJE KRITIČNE POTI

## Slide 19: KRITIČNA POT
NAJBOLJ ZGODEN ZAČETEK
Ej = Ei + tij
Ej = max ( Ei + tij ; El + tlj ; Em + tmj )
NAJBOLJ POZEN KONEC
Li = Lj – tij
Li = min (Lj – Tij ; Lk – tik ; Lm – tim )
ČASOVNE REZERVE
Sij = Lj – ( Ei + tij)
KRITIČNA POT JE BREZ ČASOVNE REZERVE
Sij = 0 nič!

## Slide 21: PROJEKT : MALI PLINOVOD
ŠT | OZN | NAZIV | TRAJANJE (DNI)
1 | A | PROJEKTIRANJE, PODPIS POGODBE | 3
2 | B | IZKOP OD STAVBE DO STAVBE | 2
3 | C | PREBOJ STAVB | 2
4 | D | SPECIFIKACIJA MATERIALA | 1
5 | E | NAKUP IN PREVOZ NA GRADBIŠČE | 2
6 | F | RAZREZ IN KONTROLA | 2
7 | G | VARJENJE, MONTAŽA | 4
8 | H | PREIZKUS TESNOSTI | 1
9 | I | ZAŠČITA IN ZASIP | 2
10 | J | POTRDITEV SITUACIJE, RAČUN | 1
11 | K |  | 20
12 | L |  | 

## Slide 22: PREPROSTO
ČASOVNE REZERVE ŠE PODALJŠUJEJO PROJEKT (DEŽ, …)
A
B
C
0
0
D1
D2
D3
D4
3
3
4
2
5
6
2
7
8

## Slide 24: KOMBINACIJA
A
B
D1
0
0
3
2
C
D
2
1
D2
3
4
D4
5
6
D5
7
8
D6
6
7
E
2
D7
8
10

## Slide 25: KALKULACIJE
V NAPREJ IZRAČUNANI STROŠKI
OBRAČUN DEL V GRADBENI KNJIGI JE ZAPIS DEJANSKO NASTALIH STROŠKOV
RAČUNOVODSKI ZAPIS STROŠKOV NA PODLAGI ORIGINALNIH DOKUMENTOV
…….

## Slide 26: KNJIGOVODSTVO
TABELE NAJ VSEBUJEJO STANDARDNE ELEMENTO PO SRS
DELO (URE, URNA POSTAVKA)
MATERIAL ( KOSI, CENA ZA KOS)
STORITVE (GORIVO, ELEKTRIKA, NAJEMNINE, ….)
AMORTIZACIJA (OPREME, STROJEV … ZA PROJEKT)
STROŠKI FINANCIRANJA ( ZA PROJEKT)

## Slide 27: PRIMER

## Slide 28: VPRAŠANJA
HVALA ZA POZORNOST